|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目简介** | | | |
| **项目名称** | 反家庭暴力计划 | | |
| **项目代码** | ksztb2015-E-0001 | **项目类型** | 社会服务类 |
| **发布时间** | 2016-03-08 | **执行机构** | 昆山市家庭综合服务中心 |
| **服务对象** | 全市居民 | **活动地域** | 昆山市 |
| **业务指导部门** | 昆山市妇女联合会 | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目实施计划** | | | | |
| 活动主题 | 实施时间 | 参与人数 | 活动频次 | 活动内容 |
| 反家暴志愿者招募 | 每季度一次 | 60 | 4 | 通过外展设置直接报名点，微信进行新媒体宣传，以及联系其他志愿者组织进行资源链接，招募反家暴志愿者。 |
| 反家暴志愿者培训 | 2016年2月-9月，每月1-2次 | 300 | 10 | 1、明确什么是志愿者，自己为什么愿意从事志愿者，了解每位志愿者从事的动力及需求；2、针对志愿服务、社工服务、公益服务等内容进行培训，让志愿者了解公益行业；3、家庭暴力相关知识、法规，让志愿者自身先明确家庭暴力的相关知识，从而向居民推广；4、情景剧表演、策划，为情景剧巡演做准备；5、团队建设及分享，提高志愿者团队凝聚力，及时了解志愿者需求。 |
| “爱我就不要伤害我”反对家庭暴力外展 | 2016年3月-10月，每月3-4次 | 2500 | 30 | 通过展板、发放宣传单页，设置家庭互动游戏等方式向居民宣传什么是家庭暴力、家庭暴力的危害、家庭暴力的具体表现形式、和家庭暴力有关的法律法规、遇到家暴该如何处理等。并总结整理反对家庭暴力宣传手册。 |
| 家庭沟通技巧工作坊 | 2015年12月-2016年2月，每月1场 | 120 | 3 | 采用工作坊或是读书会的形式，内容涉及什么是有效沟通，怎样聆听才能听的进去等内容。 |
| 婚姻法律及权益保护工作坊 | 2016年3月-5月，每月1场 | 120 | 3 | 采用工作坊的形式，邀请律师采用法条解释及案例讲解相结合的方法，让居民学习到家庭暴力相关的法律知识。 |
| 日常减压工作坊 | 2016年6月-2016年8月，每月1场 | 120 | 3 | 采用正念减压的方法直面压力、疏导压力，同时结合艺术减压等方式用多样的手段疏导生活中产生的压力。 |
| 日常矛盾处理沙龙 | 2016年9月-11月，每月1场 | 120 | 3 | 采用沙龙的形式，让参加者共同分享及讨论日常遇到的矛盾，由老师带领分析矛盾产生的原因，以及应对及化解的策略，让居民认识到日常矛盾的发生很平常，但也要避免矛盾的激化，更要避免一些不当的处理矛盾的方式。 |
| 反家暴巡演 | 2016年5月-11月，每月1-2场 | 2000 | 10 | 通过发放邀请券的方式邀请居民参加，采用情景剧的方式，将日常一家人遇到的矛盾展现出来，矛盾激化，引发为家庭暴力，受暴者由一时的不知所措到工作人员的介入，最后事情解决。将家庭暴力这一概念具象化，让居民认识到具体什么是家庭暴力，遇到家庭暴力之后有哪些选择。 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目预算** | | | | | |
| 费用类别 | 单价（元） | 单位 | 数量 | 总额（元） | 备注 |
| 宣传费 | 18200 | 批 | 1 | 18200 | 项目宣传折页1000份，62场活动的横幅、活动背景，30场外展宣传活动的宣传折页、宣传展架，10场情景剧巡演的舞台布置等。 |
| 志愿者补贴 | 50 | 人/次 | 312 | 15600 | 50元一人，每人一天，日常活动每次活动1人，外展活动每次5人，情景剧巡演每次14人。 |
| 活动物资 | 250 | 次 | 62 | 16100 | 根据活动类型，每次活动活动物资200-300不等，用于购买活动茶点、活动道具、情景剧道具等。 |
| 专家补贴 | 450 | 次 | 32 | 14000 | 根据活动类型、专家资质及服务时间，400-500不等。 |
| 专职人员工资 | 3400 | 人/月 | 24 | 81600 | 2名专职社工，含五险一金，拥有初级社工资质。 |
| 交通费 | 50 | 次 | 62 | 3100 | 用于搬运物资，全市巡演交通等。 |
| 办公用品 | 5000 | 批 | 1 | 5000 |  |
| 其他不可预见支出 | 2430.4 | 批 | 1 | 2430.4 | 用于项目活动可能产生的超支，以及反家暴宣传手册的制作等。 |
| 财务补贴 | 300 | 月 | 12 | 3600 | 代帐费用 |
| 税金 | 9649.6 | 次 | 1 | 9649.6 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **资源需求** | | | |
| 资金 | 资金需求 | 169100元 | |
| 资金用途 | 宣传费用、活动物资、专家补贴、志愿者补贴、专职人员工资、交通费、办公用品等 | |
| 场地 | 场地面积 | 社区、企业 | |
| 场地地域 | 社区、企业 | |
| 志愿者 | 需求人数 | 60 | |
| 社工需求 | 需求人数 | 2 | |
| 物资需求 | 需求数量 | 巡演情景剧道具、外展活动游戏道具、主题活动茶点等 | |
| 专业需求 | 专业类别 | 法律、心理咨询、社会工作、表演等 | |
| 专家资质 | 律师、心理咨询师、社会工作师等 | |
| 其他需求 | 具体说明 | 具体再说 | |
| 需求时间 | 2015年9月30日 | 项目联系人 | 归敏娟 |
| 联系方式 | 15262738979 | E-mail | gmj\_iris@163.com |
| **项目状态** | 发布 | | |

|  |
| --- |
|  |