|  |
| --- |
| **项目简介** |
| **项目名称** | 两癌女性心理援助项目 |
| **项目代码** | ksztb2015-E-0009 | **项目类型** | 社会服务 |
| **发布时间** | 2016-03-08 | **执行机构** | 昆山市心理咨询师协会 |
| **服务对象** | 两癌女性 | **活动地域** | 昆山市区、医院 |
| **业务指导部门** | 昆山妇联 |

|  |
| --- |
| **项目实施计划** |
| 活动主题 | 实施时间 | 参与人数 | 活动频次 | 活动内容 |
| 术后心理辅导 | 2015.12月~2016年11月 | 150 | 120 | 项目为150名两癌患者服务，项目周期内为有需要的两癌患者提供120人次的术后心理辅导 |
| 个别化咨询 | 2015.12月~2016年11月 |  | 60 | 为有心理困扰的两癌患者提供60人次的专业心理咨询，缓解其心理压力 |
| 团队辅导 | 2015.12月~2016年11月 |  | 4 | 帮助两癌患者更好的进行情绪的宣汇，更自信的面对生活的压力和挑战。每次受益不少于30人 |
| 主题活动 | 2015.12月~2016年11月 | 150 | 12 | 通过系列的康复指导、科学用药、文娱活动（世界癌症日、粉红丝带）、插花活动、摄影讲座等主题活动，提高两癌患者健康管理能力，扩大其社交网络。 |
| 互助交流 | 2015.12月~2016年11月 | 150 | 12 | 通过开展系列的互助交流活动，根据服务对象病情的状态进行新老病友混合分组，加强病友之间的信息资源共享、经验分享、鼓励支持，增强服务对象的自信心，发放术后康复指南手册，强化服务效果。 |

|  |
| --- |
| **项目预算** |
| 费用类别 | 单价（元） | 单位 | 数量 | 总额（元） | 备注 |
| 宣传费用 | 1 | 份 | 1000 | 1000 | 项目启动宣传费用，含宣传折页1000页、宣传展架、横幅 |
| 宣传费用-抗癌简报制作 | 2 | 份 | 1000 | 2000 | 2期抗癌简报制作，含A3简报1000张，海报宣传50页 |
| 宣传费用－康复指南手册 | 2 | 份 | 500 | 1000 | 康复指南手册500份，设计与制作费用 |
| 活动物资 | 9.22 | 份 | 900 | 8300 | 项目周期内参加活动900人，平均9.22/人，包括茶点费、活动道具费等 |
| 活动物资-插花活动 | 50 | 份 | 35 | 1750 | 插花活动材料费用 |
| 活动物资-户外活动 | 23 | 人 | 70 | 1610 | 35人次X2场活动，含活动物资及门票等费用 |
| 专职人员工资 | 3000 | 月 | 12 | 36000 | 专职人员费用 |
| 专家补贴 | 600 | 元／次 | 25 | 15000 | 25场活动（含团队辅导、主题活动、互助交流），专家平均600，每次2小时以上 |
| 财务管理费用 | 300 | 月 | 12 | 3600 | 财务人员费用 |
| 志愿者补贴 | 50 | 元 | 200 | 10000 | 含项目启动宣传、术后心理辅导及量表使用的志愿者 |
| 志愿者补贴-个别化咨询 | 100 | 人 | 60 | 6000 | 60人次的专业心理咨询 |
| 交通费用 | 1200 | 次 | 1 | 1200 | 一次户外拓展活动的交通费用(租车、车险等) |
| 其他费用 | 4580 | 项 | 1 | 4580 | 含办公费用、交通、通讯等费用 |
| 税金 | 5460 | 项 | 1 | 5460 | 税金 |

|  |
| --- |
| **资源需求** |
| 资金 | 资金需求 | 97500元 |
| 资金用途 | 宣传费用 活动物资、道具等 专职人员 财务人员 专家补贴 志愿者补贴 |
| 场地 | 场地面积 | 社区 |
| 场地地域 | 社区 |
| 志愿者 | 需求人数 | 260 |
| 社工需求 | 需求人数 | 0 |
| 物资需求 | 需求数量 | 活动每次服务对象30人左右文具（可多次使用），大型活动参加人数可达100人，含茶点、道具等。 |
| 专业需求 | 专业类别 | 医生、心理咨询师、主持、摄影专家、教练 |
| 专家资质 | 医师、心理咨询师、摄时影专家、教练、主持 |
| 其他需求 | 具体说明 | 具体再说 |
| 需求时间 | 2015年12月1日-2016年11月30日 | 项目联系人 | 黄健敏 |
| 联系方式 | 13584933639 | E-mail | 无 |
| **项目状态** | 发布 |