|  |
| --- |
| **项目简介** |
| **项目名称** | 新江南社区综合服务发展项目 |
| **项目代码** | ksztb2015-E-0008 | **项目类型** | 社区综合服务 |
| **发布时间** | 2016-03-08 | **执行机构** | 昆山市爱德社会组织培育中心 |
| **服务对象** | 康居新江南社区居民 | **活动地域** | 康居新江南社区 |
| **业务指导部门** | 昆山市民政局、昆山市红十字会 |

|  |
| --- |
| **项目实施计划** |
| 活动主题 | 实施时间 | 参与人数 | 活动频次 | 活动内容 |
| 安全预防培训（1） | 2016年12月-2017年11月 | 30 | 4 | 开展应急救护培训与安全预防应急情景演练活动，提高社区居民自救互救技能。 |
| 安全预防培训（2） | 2016年12月-2017年11月 | 100 | 2 | 防火、防灾、防盗、防骗及儿童意外事故预防等情景演练活动 |
| 社区红十字健康日（1） | 2016年12月-2017年11月 | 50 | 4 | 义诊、健康教育、咨询、预约诊疗、康复辅导或心理咨询等专业服务活动 |
| 社区红十字健康日（2） | 2016年12月-2017年11月 | 40 | 4 | 健康知识讲座 |
| 健康互助小组 | 2016年12月-2017年11月 | 20 | 12 | 引导居民分享健康预防与应急处理经验，鼓励老人自助、互助 |
| 成长助力主题活动（1） | 2016年12月-2017年11月 | 25 | 48 | 儿童、青少年阅读活动 |
| 成长助力主题活动（2） | 2016年12月-2017年11月 | 30 | 12 | 隔代教养互助、健康益智、抗逆力等主题活动 |
| 组织能力建设 | 2016年12月-2017年11月 | 30 | 6 | 为现有社区组织提供能力建设服务，包括活动策划、项目设计、组织建设、团队管理、资源链接等内容 |
| 服务平台搭建 | 2016年12月-2017年11月 | 30 | 4 | 社区公益理念及知识传播 |
| 志愿平台搭建 | 2016年12月-2017年11月 | 30 | 6 | 建立志愿者服务站，长期拓展与招募社区志愿者，并引入外部志愿者，建立社区层级志愿者能力建设培训基地 |
| 募捐帮困 | 2016年12月-2017年11月 |  | 2 | 协助社区社会组织策划筹款活动 |
| 社区邻里文化节 | 2016年12月-2017年11月 | 100 | 10 | 社区邻里文化、体育、生活类活动 |

|  |
| --- |
| **项目预算** |
| 费用类别 | 单价（元） | 单位 | 数量 | 总额（元） | 备注 |
| 宣传费 | 3300 | 项 | 1 | 3300 |  |
| 活动物资 | 110 | 次 | 150 | 16500 | 150场活动平均物资 |
| 专家费 | 300 | 次 | 20 | 6000 |  |
| 志愿者补贴 | 50 | 次 | 88 | 4400 |  |
| 交通费 | 420 | 次 | 10 | 4200 | 专家往返 |
| 专职社工 | 3500 | 次 | 24 | 84000 | 2名全职社工 |
| 督导费 | 600 | 次 | 4 | 2400 |  |
| 社工助理 | 800 | 元/月 | 12 | 9600 |  |
| 会计 | 200 | 元/月 | 12 | 2400 |  |
| 网络通讯费 | 300 | 元/月 | 12 | 3600 |  |
| 水电费 | 200 | 元/月 | 12 | 2400 |  |
| 中标服务费 | 300 | 项 | 1 | 300 |  |
| 办公用品 | 2500 | 项 | 1 | 2500 |  |
| 税金 | 8400 | 项 | 1 | 8400 |  |

|  |
| --- |
| **资源需求** |
| 资金 | 资金需求 | 150000元 |
| 资金用途 | 本项目实施费用 |
| 场地 | 场地面积 | 100 |
| 场地地域 | 康居新江南社区 |
| 志愿者 | 需求人数 | 50 |
| 社工需求 | 需求人数 | 2 |
| 物资需求 | 需求数量 | 宣传费，专家费，服务费，管理费用等 |
| 专业需求 | 专业类别 | 社工、医务工作者 |
| 专家资质 | 中级社工、高级教师、主任医师 |
| 其他需求 | 具体说明 | 具体再说 |
| 需求时间 | 2015年12月-2016年11月 | 项目联系人 | 徐晶 |
| 联系方式 | 15062675856 | E-mail | xujing@amity.org.cn |
| **项目状态** | 发布 |